|  |
| --- |
| **Контрольно – ревизионная комиссия****муниципального района****Усольского районного муниципального образования**665479 Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, дом 100.тел./факс (839543) 3-60-39Е-mail: dumakrk@inbox.ru  |
| 06.12.2018 г. № 258на №\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_ | **Главе сельского поселения Сосновского****муниципального образования****В. С. Мелентьеву** |

**Заключение №142**

**Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-2017 годы» в сельском поселении Сосновском муниципальном образовании**

**1. Основание для проведения мероприятия:** план деятельности КСП области на 2018 год, распоряжение председателя КСП области от 12.11.2018г. №83-п, план работы Контрольно-ревизионной комиссии МР УРМО на 2018 год, распоряжение председателя КРК МР УРМО от 15.11.2018г. №6.

**2. Предмет мероприятия**:

- нормативно-правовое регулирование формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

- деятельность объекта совместного мероприятия по формированию, использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

**3. Объекты мероприятия:**

3.1. Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования.

**4. Цель мероприятия:**

4.1.Проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую формирование и использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

4.2.Проанализировать формирование объемов муниципального дорожного фонда.

4.3. Проанализировать использование средств муниципального дорожного фонда.

**5.Вопросы мероприятия:**

5.1.В органах местного самоуправления (пункт 5 статьи 179.4. БК РФ):

5.1.1. Расшифровать иные поступления в местный бюджет, являющиеся источником пополнения муниципального дорожного фонда 2016/2017 годов.

5.1.2. Отразить объемы муниципального дорожного фонда, утвержденные в решениях о бюджете (актуальная редакция) 2016/2017 годов, порядок их формирования.

5.1.3. Отразить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, неиспользованные в 2015 (2016) году, ненаправленные на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 2016 (2017) года, (заведены в местный бюджет).

5.1.4. Отразить доходы, наполняющие муниципальный дорожный фонд 2016/2017 годов, заимствованные (отвлеченные) на цели, не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности. Указать направления, причины и сроки заимствований, сведения о восстановлении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, причины не восстановления.

5.1.5. Расшифровать направления использования муниципального дорожного фонда, определенные в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, установленном решением представительного органа МО.

5.1.6. Отразить кассовые расходы местного бюджета в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, % исполнения от объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда, % исполнения от суммы поступивших в бюджет МО доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд.

Привести причины неисполнения бюджетных ассигнований МДФ, доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд.

**Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда**

Решением Думы от 31.10.2013г. №273 (в редакции от 25.05.2017г. №417) «О создании муниципального дорожного фонда в сельском поселении Сосновском муниципальном образовании» утверждены поступления предусматривающие формирование и использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения Сосновского муниципального образования, от:

* акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
* субсидий, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
* денежных средств, поступающих в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
* безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований;
* иных бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

**Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2016 году**

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Сосновского МО на 2016 год утверждены решением о местном бюджете на 2016 год в объеме (графа 3 таблицы 1) 1 198,80 тыс. рублей, что не соответствует прогнозируемому объему доходов бюджета МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд, **с учетом** бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2015 году и **с учетом** положительной разницы по доходам формировавшим муниципальный дорожный фонд 2015 года.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| МО | 1.Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2016 |
| Решение о местном бюджете  |
| дата | № | объем муниципального дорожного фонда (тыс. рублей)  |
|
|
| А | 1 | 2 | 3 |
| Сосновское МО | 24.12.2015 | 358 | 1198,80 |

Так, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда на 2016 год сложились в объеме (графа 1 таблицы 2+ графа 3 таблицы 3 + графа 7 таблицы 3) 1 027,00 тыс. рублей, что на 171,80 меньшеутвержденного решениями о местном бюджете на 2016 год объема.

Уменьшение дорожного фонда Сосновского муниципального образования к концу 2016 года произошло в сумме 171,80 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения поступления акцизов на нефтепродукты в конце года (уточненное поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2016 году, в сумме 443,40 тыс. рублей (по данным главного администратора доходов Управления Федерального казначейства Иркутской области), а также увеличения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2015 году в сумме 271,60 тыс. рублей.

**Таблица 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО | Прогнозируемый объем доходов бюджета МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд | в том числе |
| акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный бюджет | иные поступления  | в том числе |
| субсидии из дорожного фонда Иркутской области | бюджетные кредиты из дорожного фонда Иркутской области | и т.д. |
| план | факт на 01.01.2017 | план | факт на 01.01.2017 | план | факт на 01.01.2017 | план | факт на 01.01.2017 | план | факт на 01.01.2017 | план | факт на 01.01.2017 |
| А | 1=3+5 | 2=4+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| Сосновское МО | 755,40 | 788,20 | 755,40 | 788,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация о направлении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского МО 2015 года, не использованных в 2015 году на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского МО 2016г. (заведены в местный бюджет в 2016 году) приведена в графах 1,2,3 таблицы 3.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2015 году, направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 2016 года решением Думы от 31.03.2016г. №368. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе Сосновского МО, бюджет на 2016г. начинает формироваться в середине 2015г. и утверждается Думой Сосновского муниципального образования в декабре 2015г. Уточненная сумма остатков муниципального дорожного фонда известна в конце 2015 года, в связи, с чем остатки дорожного фонда включены при первом внесении изменений в утвержденный бюджет 2016 года.

**Таблица 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО | Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не исполненные в 2015 году  | Доходы формирующие муниципальный дорожный фонд, поступившие по состоянию на 01.01.2017сверх утвержденного решением о местном бюджете прогноза |
| Решение о местном бюджете  |
| дата | № | объем  |
| Вид дохода | Прогноз 2015 | Факт 2015 | Положительная разница |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 |
| Сосновское МО | 31.03.2016 | 368 | 271,6 | Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 822,9 | 822,9 | 0,00 |

По состоянию на 01.01.2017 года доходы, наполняющие муниципальный дорожный фонд Сосновского МО поступили в бюджет в сумме 788,20 тыс. рублей (графа 2 таблицы 2), заимствований на цели, не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 2016 году не производилось (графа 2 таблицы 4).

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО | Заимствовано | Восстановлено | Не восстановлено (тыс. рублей) | причины |
| Дата  | сумма | направление | Дата  | сумма |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Сосновское МО |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |

**Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2016 году**

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда установлены решением Думы Сосновского муниципального образования.

Направления использования муниципального дорожного фонда Сосновского муниципального образования приведены в таблице 5.

**Таблица 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Поселение | Решение представительного органа  |
| дата | № | Направления использования |
| Сосновское МО | 31.10.2013 (в редакции от 25.05.2017) | 237 (в редакции №417) | * осуществление полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
* проектирование, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенным в границах сельского поселения Сосновского муниципального образования;
* оказание услуг по первичной технической инвентаризации и сопровождению постановки на кадастровый учет дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
* прочие направления при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенным на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования.
 |

По состоянию на 01.01.2017г. кассовые расходы бюджета Сосновского муниципального образования в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составили 66,30 тыс. рублей (графа 2 таблицы 6) или 6,46 % от объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год (графа 3 таблицы 6) и 8,41% от суммы поступивших в бюджет доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд Сосновского муниципального образования 2016 года (графа 2 таблицы 2).

Кассовые расходы местного бюджета в 2016 году за счет субсидий из дорожного фонда Иркутской области не производились.

**Таблица 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО | Утверждены решением о бюджете бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда | Кассовые расходы на 01.01.2017 | из них за счет субсидии из дорожного фонда Иркутской области | % | Причина низкого освоения | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда |
| А | 1 | 2 | 2.1 | 3=2/1\*100 | 4 | 5=1-2 |
| Сосновское **МО**  | 1027,00 | 66,3 | 0,00 | 6,46 | Из-за ежегодного повышения цен на асфальто-бетонную смесь, остаток ассигнований дорожного фонда 2016г. перейдет на 2017г. для ремонта дорог большего объема. | 960,70 |

Остаток поступивших в бюджет Сосновского МО доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд 2016 года на счетах местного бюджета составил на 01.01.2017 года 994,00 тыс. рублей.

**Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2017 году**

|  |  |
| --- | --- |
| МО | 1.Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2017 |
| Решение о местном бюджете  |
| дата | № | объем муниципального дорожного фонда (тыс. рублей) |
|
|
| А | 1 | 2 | 3 |
| Сосновское МО | 29.12.2016 | 395 | 866,90 |

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Сосновского МО на 2017 год утверждены решением о местном бюджете на 2017 год в объеме (графа 3 таблицы 7) 866,90 тыс. рублей, что не соответствует прогнозируемому объему доходов бюджета МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд, **с учетом** бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2016 году и **с учетом** положительной разницы по доходам формировавшим муниципальный дорожный фонд 2016 года.

**Таблица 7**

Так, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда на 2017 год сложились в объеме (графа 1 таблицы 8 + графа 3 таблицы 9 + графа 7 таблицы 9) 1 951,00 тыс. рублей, что на 1 084,10 тыс. рублей большеутвержденного решением о местном бюджете на 2017 год объема.

Увеличение дорожного фонда Сосновского муниципального образования произошло за счет увеличения поступления акцизов на нефтепродукты в конце года (уточненное поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2017 году по данным главного администратора доходов Управления Федерального казначейства Иркутской области) в сумме 57,50 тыс. рублей, а также увеличения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2016 году в сумме 994,00 тыс. рублей.

**Таблица 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО | Прогнозируемый объем доходов бюджета МО, наполняющих муниципальный дорожный фонд | в том числе |
| акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный бюджет | иные поступления  | в том числе |
| субсидии из дорожного фонда Иркутской области | бюджетные кредиты из дорожного фонда Иркутской области | и т.д. |
| план | факт на 01.01.2018 | план | факт на 01.01.2018 | план | факт на 01.01.2018 | план | факт на 01.01.2018 | план | факт на 01.01.2018 | план | факт на 01.01.2018 |
| А | 1=3+5 | 2=4+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| Сосновское МО | 924,4 | 931,2 | 924,4 | 931,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация о направлении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского МО 2016 года, не использованных в 2016 году на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 2017 года (заведены в местный бюджет 2017 года) приведена в графах 1,2,3 таблицы 9.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2016 году, направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 2017 года решением Думы от 30.03.2017г. №411. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе Сосновского МО, бюджет на 2017г. и плановый период начинает формироваться в середине 2016г. и утверждается Думой Сосновского муниципального образования в декабре 2016г. Уточненная сумма остатков муниципального дорожного фонда известна в конце 2016г, в связи, с чем остатки дорожного фонда включаются при первом внесении изменений в утвержденный бюджет 2017 г.

**Таблица 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО | Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не исполненные в 2016 году  | Доходы формирующие муниципальный дорожный фонд, поступившие по состоянию на 01.01.2018г. сверх утвержденного решением о местном бюджете прогноза |
| Решение о местном бюджете  |
| дата | № | объем  |
| Вид дохода | Прогноз 2016 | Факт 2016 | Положительная разница |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 |
| Сосновское МО | 30.03.2017 | 411 | 993,6 | Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 755,40 | 788,20 | +32,8 |

По состоянию на 01.01.2018 года доходы, наполняющие муниципальный дорожный фонд Сосновского МО поступили в сумме 931,20 тыс. рублей (графа 2 таблицы 8), заимствования на цели, не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 2017 году не производились (таблица 10).

**Таблица 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО | Заимствовано | Восстановлено | Не восстановлено (тыс. рублей) | причины |
| Дата  | сумма | направление | Дата  | сумма |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Сосновское МО |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |

**Использование бюджетных ассигнований муниципального**

**дорожного фонда в 2017 году**

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда установлен решением Думы Сосновского муниципального образования.

Направления использования муниципального дорожного фонда приведены в таблице 11.

**Таблица 11**

|  |  |
| --- | --- |
| Поселение | Решения представительных органов  |
| дата | № | Направления использования |
|  Сосновское МО  | 31.10.2013 (в редакции от 25.05.2017) | 237 (в редакции №417) | * капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также выполнение прочих работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог:
* осуществление полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
* очистку проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи и посторонних предметов;
* устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов) покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;
* установку дорожных знаков и стоек, а также замена поврежденных дорожных знаков и стоек;
* выполнение работ по уходу за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки, с удалением остатков старой разметки;
* устранение отдельных повреждений или замену отдельных разрушенных бордюров;
* замену вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей и других элементов электроосвещения автомобильных дорог местного значения;
* плату за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог местного значения;
* механизированную снегоочистку, расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью;
* погрузку и вывоз снега, в том числе его утилизацию;
* разработку проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, экспертизу проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог местного значения;
* паспортизацию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений;
* оказание услуг по первичной технической инвентаризации и сопровождению постановки на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;
* грейдирование дорог общего пользования местного значения.
 |

По состоянию на 01.01.2018г. кассовые расходы бюджета Сосновского муниципального образования в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составили 1 545,40 тыс. рублей или 80,6 % (графа 3 таблицы 12) от объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год и 165,95% от суммы поступивших в бюджет доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд Сосновского муниципального образования 2017 года (графа 2 таблицы 8).

Кассовые расходы местных бюджетов за счет субсидий из дорожного фонда Иркутской области не производились (графе 2.1 таблицы 12).

**Таблица 12**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО | Утверждены решением о бюджете бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда | Кассовые расходы на 01.01.2018 | из них за счет субсидии из дорожного фонда Иркутской области | % | Причина низкого освоения |  |
| А | 1 | 2 | 2.1 | 3=2/1\*100 | 4 | 5=1-2 |
| Сосновское **МО**  | 1918,00 | 1545,40 | 0,00 | 80,6 | Перенос остатков на следующий год. | 372,6 |

Остаток поступивших в бюджет Сосновского МО доходов наполняющих муниципальный дорожный фонд 2017 года на счетах местного бюджета составил на 01.01.2018 года 379,3 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон №44-ФЗ) в проверяемом периоде Администрацией муниципального образования заключены 16 договоров, контрактов. Закупки осуществлены за счет средств дорожного фонда в 2017г.

План закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017г. администрации Сосновского муниципального образования размещен на официальном сайте[**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)**.**

Администрацией заключен один муниципальный контракт по итогам проведения электронного аукциона. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 1733819016048385101001 20014399 244, предметом контракта является «ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Лесная, ул. Победы, ул. Заводская» с начальной (максимальной) ценой в сумме 893,576 тыс. рублей.

В протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе отмечено, что поданы 4 заявки. Протоколом подведения итогов электронного аукциона №01343000175817000001 определено, что в соответствии с ч.10 ст.69 Закона №44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «Омега Строй**»**, первым предложившее наименьшую цену контракта в размере 571,88212 тыс. руб., со снижением начальной (максимальной) цены на 36,0%.

**В нарушение** **ст. 37 Закона №44-ФЗ** **администрацией не представлена информация о проведении антидемпинговых мер.** При проведении аукциона НМЦ контракта предложена на двадцать пять и более процентов ниже, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки ст. 37 Закон №44-ФЗ.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 30.06.2017г. №01343000175817000001 в размере 571,88212 тыс. рублей.

Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 29,9% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 267,1792 тыс. рублей.

Согласно п.1.2 срок исполнения контракта 21.07.2017г.

Согласно п.2.3 контракта «оплата производится на основании счет-фактуры, актов выполненных работ КС-2, КС-3, за фактически выполненные работы, после выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту».

Согласно п.2.6 контракта «оплата в размере 100% установленной цены контракта производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после удостоверения факта надлежащего выполнения работ, а именно с даты подписания сторонами акта выполненных работ».

Согласно ст.30 Закона №44-ФЗ в случае, если контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

**В нарушение п.1 ст.23 Закона №44-ФЗ** в контракте не отражен идентификационный код закупки.

**В нарушение п.2 ст.23 Закона №44-ФЗ** в контракте не отражен источник финансирования.

Администрации муниципального образования следует разработать раздел контракта «ответственность сторон» в соответствии с ч.5, ч.6-8 ст. 34 Закона №44-ФЗ, п.5, п.4,6,7 постановления Правительства от 25.11.2013г. №1063

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует администрации муниципального образования использовать библиотеку типовых контрактов на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

В реестр контрактов контракт, платежное поручение размещены на официальном сайте только 27.03.2018г. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ КС-3 на момент проверке на официальном сайте не размещены. Оплата произведена платежным поручением от 18.17.2017г. на сумму 571,88212 тыс. рублей.

В нарушение с п. 9 ст. 94 закона №44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации, размещенной на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). на момент проверки **отчет не размещен. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность согласно ст.7.30.3 КоАПРФ.**

В течение 2017 г. администрацией Сосновского муниципального образования заключены договоры (контракты) с единственным поставщиком по п.4,5 ст. 93 Закона №44-ФЗ.

- По счету от 04.12.2017г. №1778 произведена оплата за уличное освещение в сумме 52,72 тыс. рублей ОАО «Иркутской электрической компании» (факт бездоговорного потребления электроэнергии, платежное поручение от 18.12.2017г. №214).

С ООО «Омега Строй» произведены оплаты по договорам:

- от 03.07.2017г. №1/2017г. за ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Лесная (напротив СОШ №) в сумме 96,36 тыс. рублей по платежному поручению от 21.07.2017г. №49;

- от 05.07.2017г. №2/2017г. за ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Лесная (напротив ДК «Исток») в сумме 99,70 тыс. рублей по платежному поручению от 21.07.2017г. №50;

- от 06.07.2017г. №3/2017г. за ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Лесная (напротив Хоккейного корта) в сумме 78,97 тыс. рублей по платежному поручению от 25.07.2017г №52;

- от 10.07.2017г. №4/2017г. за нанесение линии горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами на дорожное покрытие в сумме 46,75 тыс. рублей по платежному поручению от 25.07.2017г. №51.

По договору от 18.07.2017г. № 18 с ИП «Киреев» произведена оплата за грейдирование дорог местного значения в сумме 20,00 тыс. рублей за 8 часов (стоимость машино-часа по договору 2,50 тыс. рублей, акт от 22.02.2017г. №007, платежное поручение от 26.04.2017г. №71128).

С ООО «Сибирская специализированная строительная компания» по договорам от **20.07.2017г**. произведены оплаты:

- по договору №43 за ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в п. Сосновка на сумму 61,25 тыс. рублей платежное поручение от 15.08.017г. №72;

- по договору №44 за ремонт автомобильной дороги по ул. Майская в п. Сосновка на сумму 63,54 тыс. рублей платежное поручение от 11.08.2017г. №45;

- по договору №45 за ремонт автомобильной дороги по переулку Набережному в п. Сосновка на сумму 63,40 тыс. рублей платежное поручение от 15.08.2017г. №30;

- по договору №46 за ремонт автомобильной дороги по переулку Новому от дома №2 до дома №4 в п. Сосновка на сумму 67,92 тыс. рублей платежное поручение от 11.08.2017г. №46;

- по договору №47 за ремонт автомобильной дороги по переулку Новому от дома №1 до дома №2 в п. Сосновка на сумму 96,72 тыс. рублей платежное поручение от 15.08.2017г. №73;

- по договору №48 за ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в п. Сосновка на сумму 99,96 тыс. рублей платежное поручение от 15.08.2017г. №29.

По договору от 25.10.2017г. №67 с ООО «Сибирская специализированная строительная компания» произведена оплата за грейдирование дорог местного значения в сумме 22,79 тыс. рублей за 10,36 часов (стоимость машино-часа 2,2 тыс. рублей платежное поручение от 08.11.2017г. №158).

По контракту от 05.05.2016г. (срок до 30.03.2017г) №1/ИР-УСЛ-ПОДД с ООО «Энергоактив» произведена оплата по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения в п. Сосновка в сумме 99,00 тыс. рублей по платежному поручению от 13.04.2017г. №849203.

По договору от 01.03.2017г. №1 с МУП «Белореченское ЖКХ» произведена оплата за подсыпку дорог на территории п. Сосновка в сумме 4,50 тыс. рублей по платежному поручению от 15.05.2017г. №225985.

**Контрольно-ревизионная комиссия отмечает**, что договоры №43, 44, 45, 46, 47, 48 заключены от одной даты 20.07.2017 года с одним и тем же подрядчиком ООО «Сибирская специализированная строительная компания «На ремонт автомобильных дорог общего пользования» с общей стоимостью 452,55 тыс. рублей (61,25+63,54+63,40+67,92+96,72+99,96). Работы, указанные в актах дополняют друг друга и образуют единый комплекс работ. Закупки менее 100 000 рублей проведены без надлежащих на то оснований, что повлекло **нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, ч.2 ст.8 и ч.5 ст.24 Закона № 44-ФЗ.** Администрация Сосновского муниципального образования заключила договоры стоимостью до 100 000 рублей (п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) посредством дробления суммы 452,55 тыс. рублей, **для применения неконкурентного способа определения поставщика.**

**Выводы и предложения Контрольно-ревизионной комиссии**

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-2017 годы» в сельском поселении Сосновском муниципальном образовании выявлено следующее:

1. В 2016 году расходы муниципального дорожного фонда составили в сумме 66,30 тыс. рублей.
2. В 2017 года расходы муниципального дорожного фонда составили в сумме 1 545,40 тыс. рублей
3. **В нарушение раздела 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения Сосновского муниципального образования** администрация Сосновского муниципального образования не опубликовала отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда за 2016, 2017 годы.
4. **Контрольно-ревизионная комиссия отмечает**, что данные представленные в форме федерального статистического наблюдения №1-ФД за 2016 и 2017 годы «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 №346 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов») отражены не верно.
5. **Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести изменения в Положение** «О создании муниципального дорожного фонда в сельском поселении Сосновском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы от 31.10.2013г. №273 (в редакции от 25.05.2017г. №417) в части расшифровки «иных бюджетных ассигнований» формирующих муниципальный дорожный фонд Сосновского МО.
6. В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения Сосновского муниципального образования необходимо указать процент от поступления собственных доходов формирующих муниципальный дорожный фонд.
7. Не допускать нарушений  Закона №44-ФЗ администрацией, в части не представления информации о проведении антидемпинговых мер, не отражения в контракте идентификационного кода закупки, не отражения в контракте источника финансирования, не размещения отчета на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).
8. При заключении контрактов администрации муниципального образования использовать библиотеку типовых контрактов на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).
9. **При заключении контрактов (договоров) не допускать нарушений ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, ч.2 ст.8 и ч.5 ст.24 Закона № 44-ФЗ.** посредством дробления сумм, для применения неконкурентного способа определения поставщика.
10. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует администрации Сосновского муниципального образования более тщательно подходить к процессу планирования муниципального дорожного фонда.
11. Повышать эффективность бюджетных расходов путем усиления предварительного, текущего и последующего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств муниципального дорожного фонда.

Председатель КРК Ковальчук И.В.

Главный специалист КРК Петренева Н.К.