**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Отчет №3

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальному району Усольскому районному муниципальному образованию на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2017 году»

«07» ноября 2018г. р.п. Белореченский

**1.Основание для проведения контрольного мероприятия**:

«План работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2018 год», распоряжение (поручение) и.о. председателя Контрольно-ревизионной комиссии МР УРМО от 08.10.2018г. №4 на проведение контрольного мероприятия.

**2.Наименование контрольного мероприятия:** «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальному району Усольскому районному муниципальному образованию на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2017 году».

**3.Объекты проверки**:

Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования. Иные организации, объекты встречных проверок (при необходимости).

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 08 октября по 26 октября 2018г.

**5.** Вопросы контрольного мероприятия:

Оценить соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов народных инициатив, в том числе расходного обязательства муниципального образования.

Проверить соблюдение органами местного самоуправления условий предоставления и расходования межбюджетных субсидий.

Проверить выполнение требований нормативных правовых актов при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив, их целевое и эффективное использование.

Проверить достоверность финансовых операций, оценить организацию бюджетного учета и отчетности при получении и использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Законом Иркутской области от 16.12.2004г. №84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области» (с изменениями от 03.11.2016г. №87-ОЗ) Усольское районное муниципальное образование наделено статусом муниципального района с административным центром в р.п.Белореченский.

На территории Усольского района Иркутской области образовано 12 муниципальных образований, из них 5 со статусом городского поселения и 7 со статусом сельского поселения.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области – численность населения по состоянию на 01.01.2018 года составляет – 50,152 тыс. человек, на 01.01.2017 года – 50,620 тыс. человек.

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании в 2017 году осуществлялась в виде субсидии за счет средств, выделенных из бюджета муниципального района и областного бюджета.

Согласно Приложению №10 к Закону Иркутской области от 21.12.2016г. №121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждена в бюджете Иркутской области по подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 год.

Постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017г. №240-пп утверждено Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год (далее – Положение №240-пп). Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство экономического развития Иркутской области.

Согласно Приложению №2 к Положению №240-пп, объем указанных субсидий, предусмотренных для муниципального района Усольского районного муниципального образования составил 10 000 тыс. руб.

В соответствии с п.1 ст.87 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) Комитетом по экономике и финансам администрации МР УРМО ведется реестр расходных обязательств, согласно которого итоговые бюджетные ассигнования, отраженные в реестре расходных обязательств, соответствуют плановым назначениям, утвержденным решениями Думы МР УРМО на 2017 год.

Согласно статье 86 БК РФ **расходные обязательства возникают в результате принятия муниципальных правовых актов** по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления

**Вместе с тем, в Контрольно-ревизионную комиссию не предоставлен принятый муниципальный правой акт муниципального района, предусматривающий расходные обязательства по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив.**

Органом, обеспечивающим организацию исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив и их исполнение, является администрация муниципального района, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.

Муниципальные учреждения, в силу законодательства, создаются для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

На выполнение работ, оказание услуг учреждению выдается муниципальное задание, которое формируется учредителем в соответствии с предусмотренными учредительными документами основными видами деятельности учреждения. Таким образом, реализация мероприятий народных инициатив не входит в полномочия подведомственных администрации муниципальных учреждений.

Однако с учетом разнообразия и в зависимости от характера мероприятий народных инициатив к их реализации могут быть привлечены муниципальные учреждения. Для этого в порядке организации выполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив **администрации муниципального района необходимо принять нормативный правовой акт - постановление о Порядке организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.**

**В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение подпункта 2.1.1. пункта 2.1 радела 2 Соглашения от 19.06.2017г. №05-62-46/17 о предоставлении и расходовании субсидии в администрации муниципального района отсутствует Порядок организации работы по исполнению расходных обязательств муниципального района. Отсутствует положение, определяющее отраслевые органы администрации, ответственные за реализацию мероприятий** **Перечня** **проектов народных инициатив.**

Решением Думы МР УРМО от 25.04.2017г. №235 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив в 2017г. в Усольском районном муниципальном образовании» одобрен Перечень проектов народных инициатив.

В соответствии с пунктом 10 Положения №240-пп, в целях предоставления субсидии, между Министерством экономического развития Иркутской области (далее – Министерство) и администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее – администрация МР УРМО) 19.06.2017г. заключено Соглашение №05-62-46/17 о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год.

Согласно пунктам 1.1., 1.2. Соглашения, его предметом является предоставление Министерством субсидии за счет средств областного бюджета бюджету Получателя в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Положением №240-пп.

В соответствии с пунктами 1.3, 1.4, 1.5 Соглашения, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете муниципального района на реализацию Перечня составляет 11 764,71 тыс. руб., в том числе 10 000,0 тыс. руб. – областной бюджет, 1 764,71 тыс. руб. – местный бюджет. Процент софинансирования составил 15%, что соответствует п.12 Порядка.

Решением Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 25.04.2017г. №231 «О внесении изменений в решение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 27.12.2016г. №211 «Об утверждении бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования заведены в бюджет.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до администрации МР УРМО уведомлением от 05.06.2017г.

Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО уведомлен Министерством о предусмотренной для Усольского района субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году в размере 10 000,00 тыс. руб. уведомлением по расчетам между бюджетами от 05.06.2017 года №3205 (код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт 901 2 02 29999 05 0000 151 0000000).

Объемы бюджетных средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив отражены в муниципальных программах по мероприятиям. Мероприятия предусмотрены:

1. постановлением администрации МР УРМО от 23.05.2017г. №435 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Усольского районного муниципального образования» на 2017 – 2019 годы внесено следующее мероприятие приобретение автомобиля (количество мест - 17) в МБУК «Районный дом культуры» р. п. Белореченский;
2. постановлением администрации МР УРМО от 16.06.2017г. №521 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017 – 2019 годы внесены следующие мероприятия по приобретению и установке в МБОУ «Белая СОШ» р.п. Средний - 50 окон; МБОУ «Тельминская СОШ» - 50 окон; МБОУ «СОШ №7» с. Сосновка - 10 окон; МБОУ «СОШ №6» п. Железнодорожный - 10 окон; МБОУ «Большееланская СОШ» - 10 окон; МБОУ «Белореченская СОШ» - 50 окон; МБОУ «СОШ №20» п. Усолье-7 - 40 окон; МБОУ «Мишелевская СОШ» п. Мишелевка - 70 окон; МБДОУ «Детский сад №15 «Родничок» р. п. Мишелевка - 35 окон; МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» р.п. Тельма - 20 окон; МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» р.п. Тайтурка - 30 окон; МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» с. Мальта - 10 окон; МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» р.п. Белореченский - 10 окон; МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка» р.п. Белореченский - 10 окон; МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» с. Сосновка - 6 окон; МБДОУ «Детский сад №11»"Колосок» п. Железнодорожный - 6 окон; МБОУ «СОШ №20» п. Усолье-7 - 10 дверей; МБОУ «Мишелевская СОШ» п. Мишелевка - 18 дверей; МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» с. Сосновка - 4 двери; МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» п. Железнодорожный - 4 двери; приобретение спортивного инвентаря (татами размером 6,8м\*10,0 м) в МБУДО «Районный центр внешкольной работы» р.п. Белореченский; приобретение в МБУДО «Детская юношеская спортивная школа» р.п. Белореченский спортивного оборудования (снегоход для прокладки лыжных трасс) и спортивного инвентаря и одежды для тренировок в том числе:
* для лыжных гонок (лыжи беговые - 8 пар, ботинки лыжные - 8 пар, крепления лыжные - 8 пар), комбинезоны лыжные -8 комп.;
* для занятий баскетболом (мяч баскетбольный - 10 шт.), форма баскетбольная - 10 шт.;
* для занятий волейболом (мяч волейбольный - 3 шт., сетка волейбольная - 2 шт.), форма волейбольная - 20 комп.;
* для занятий легкой атлетикой (шиповки легкоатлетические - 16 пар), форма легкоатлетическая - 16 комп.;
* для занятий футболом (мяч футбольный -12 шт., мяч для футзала - 12 шт., сетки футбольные - 2 пары, перчатки вратарские - 2 пары), форма футбольная - 26 комп., форма вратарская - 2 шт.;
* для занятий боксом (перчатки боксерские - 2 пары).

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с целью реализации 7 мероприятий перечня проектов народных инициатив, образовалась экономия в размере 757,11тыс. руб., таблица №1:

 *Таблица 1(тыс.руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем** **финан-ния по перечню** | **Фактически**  | **Экономия** |
| 1 | Приобретение, в т.ч. установка, 290 окон в 8 общеобразовательных учреждениях  | 5 800,00 | 5 367,31 | 432,69 |
| 2 | Приобретение, в т.ч. установка, 127 окон в 8 дошкольных учреждениях  | 2 540,00 | 2 423,03 | 116,97 |
| 3 | Приобретение в т.ч. установка, 28 дверей в 2 общеобразовательных учреждениях  | 600,00 | 455,03 | 144,97 |
| 4 | Приобретение, в т.ч. установка, 8 дверей в 2 дошкольных общеобразовательных учреждениях  | 160,00 | 151,42 | 8,58 |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря (татами размером 6,8м\*10,0 м)  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение 1.спортивного оборудования; 2.спортивного инвентаря и одежды для тренировок | 564,70 | 564,70 | 0,00 |
| 7 | Поставка автомобиля  | 2 000,00 | 1 946,10 | 53,90 |
| **ИТОГО:** | **11 764,70** | **11 007,59** | **757,1** |

В соответствии с Порядком предоставления субсидий администрация МР УРМО обратилась в Комиссию по реализации проектов народных инициатив министерства экономического развития Иркутской области (далее – Комиссия) о перераспределении субсидий на другие мероприятия, в связи с образовавшейся экономией бюджетных средств в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по муниципальному образованию.

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 16 Положения №240-пп, решением Думы МР УРМО от 29.08.2017г. №244 одобрен Перечень проектов народных инициатив на 2017г. в Усольском районном муниципальном образовании в новой редакции, в который вошли 8 дополнительных мероприятия на общую сумму 757,09 тыс. руб., из них 643,53 тыс. руб. – за счет субсидии из областного бюджета, 113,56 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета.

*Таблица 2 (тыс.руб.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансирование** |
| 1 | Приобретение светодиодных панелей в МБОУ «Мишелёвская СОШ»  | 50,11 |
| 2 | Приобретение линолеума в МБОУ «Тельминская СОШ», «Новожилкинская СОШ»  | 182,96 |
| 3 | Приобретение линолеума в МБДОУ «Детский сад №3 Солнышко»  | 171,89 |
| 4 | Приобретение, в том числе установка, окон в МБОУ «СОШ №6» «Новожилкинская СОШ» | 118,47 |
| 5 | Приобретение, в том числе установка, окон в МБДОУ Детский сад №17 «Тополёк» | 102,28 |
| 6 | Приобретение, в том числе установка, двери в МБОУ «СОШ №6» | 22,35 |
| 7 | Приобретение фанеры в МБДОУ «Районный центр внешкольной работы» | 15,12 |
| 8 | Приобретение видеопроектора для обособленного подразделения районного центра традиционной славянской культуры «Родник» МБУК «Районный дом культуры»  | 53,9 |
|  | **Итого** | **757,09** |

Согласно отчету об использовании субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - Отчет), фактическое исполнение субсидии составило 11 763,31 тыс. руб. или 99,01% от плановых назначений (11 764,71 тыс. руб.).

Остаток субсидии составил 1,18650 тыс. руб., по мероприятию «Приобретение видеопроектора для обособленного подразделения районного центра традиционной славянской культуры «Родник» р.п.Тайтурка МБУК «Районный дом культуры».

В соответствии с пунктом 2.1.9 Соглашения о предоставлении и расходовании субсидии, неиспользованный остаток субсидии в размере 1,18650 тыс. руб. возвращен в областной бюджет.

**Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание, что в Отчете об использовании субсидии не в полной мере отражены сведения о включении приобретенных основных средств в реестр муниципального имущества (снегоход – постановление АМР УРМО от 03.11.2017г. №1290 «О включении в состав собственности Усольского районного муниципального образования имущества», дополнительное соглашение от 23.11.2017г. №7 к договору от 26.10.2007г. №171 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»).**

Согласно п.20 Порядка №240-пп в срок до 1 февраля 2018 года администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования направило в Министерство экономического развития Иркутской области «Отчет об использовании субсидий», с приложением копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров (письмо администрации МР УРМО от 01.02.2018г. №31/1173). Указанные в Отчете сведения соответствуют сведениям, представленным Комитетом по экономике и финансам администрации МР УРМО в информации об исполнении бюджета в части расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по состоянию на 31.12.2017 года.

При проверке соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд установлено следующее:

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон №44-ФЗ) постановлением администрации МР УРМО от 28.02.2014г. № 267 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Усольского районного муниципального образования» (с изменениями и дополнениями), полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков выполняет администрация МР УРМО. Функции по исполнению данных полномочий возложены на отдел закупок администрации МР УРМО. Единая комиссия по осуществлению закупок для заказчика создана в администрации МР УРМО.

Работу с сайтом [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) осуществляют специалисты Учреждений МКУ «Управление» и МБУК «РДК».

При рассмотрении планирования и осуществления закупок установлено, что Заказчиками по 21 учреждению (в т.ч. 9 школ, 9 детских садов и 2 внешкольных учреждения, 1 учреждение культуры), заключены 28 контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в т.ч. 12 школ, 11 детских садов и 4 внешкольных учреждения, 1 учреждение культуры).

Внесение изменений в планы закупок и планы-графики закупок по конкурентным видам закупок Учреждениями внесены своевременно.

При анализе заключенных муниципальных контрактов (договоров) и размещенных на официальном сайте документов установлено следующее:

Согласно информации полученной в ходе контрольного мероприятия, в соответствии с Законом № 44-ФЗ на официальном сайте размещено 8 конкурентных закупок в виде аукционов в электронной форме с начальной ценой контракта на общую сумму 9 100,0 тыс. рублей. По результатам проведенных конкурентными способами определения поставщиков процедур Заказчиком заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 7 443,1 тыс. рублей. В целом, по результатам проведённых конкурсных процедур экономиясредств бюджета составила 1 656,9 тыс. рублей, или 18,2% от начальной цены контрактов.

Перечнем мероприятий народных инициатив МБОУ «Белореченская СОШ» предусмотрено приобретение и установка окон. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 1733840004990 385101001 00140144322 244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков 37 штук». Начальная цена указана в размере 1 000,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 7 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 7 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000054 (дата публикации 07.07.2017) определено, что в соответствии с ч.10 ст.69 Закона № 44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «ФорестСтрой ВС», первым предложившее наименьшую цену контракта 720,0 тыс. рублей со снижением начальной (максимальной) цены.

Порядок проведения электронного аукциона не противоречит статьи 68 Закона № 44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 612,00 тыс. руб., предоставляемых в целях софинансирования расходов, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.14г. №518-пп (далее – государственная программа). За счет средств из местного бюджета в размере 108,00 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы, по подпрограмме «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы (далее – муниципальная программа).

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №70 от 19.07.2017г. в размере 720,0 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 15% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 150,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта 15.08.2017г.

Согласно п.2.7. контракта «Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи)». Акт выполненных работ подписан 14.08.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 26.09.2017г., на сумму 720,0 тыс. руб.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, отчет выставлен своевременно.

На средства, оставшиеся от аукциона, заключенмуниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «ФорестСтрой ВС» от 19.07.2017г. №70/1 на «поставку и установку оконных блоков 13 штук» в размере 279,93819 тыс. руб., акт приема-передачи подписан 29.09.2017г., оплата произведена платежным поручением от 11.10.2017г.

Перечнем мероприятий народных инициатив МБОУ «Тельминская СОШ» предусмотрено приобретение и установка окон. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион.

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 1733840005673 385101001 90000094332 244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков 70 штук». Начальная цена указана в размере 1 000,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 8 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 7 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000056 (дата публикации 07.07.2017) определено, что в соответствии с п.10 ст.69 Закона № 44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «Окна+», первым предложившее наименьшую цену контракта 740,0 тыс. рублей.

Порядок проведения электронного аукциона не противоречит статьи 68 Закона № 44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 629,00 тыс. руб., предоставляемых в целях со финансирования расходов, в соответствии с государственной программой, за счет средств из местного бюджета в размере 111,00 тыс. руб. по муниципальной программе.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 19.07.2017г. №48 в размере 740,0 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 100,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта 15.08.2017г.

Согласно п.2.7. контракта «Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи)». Акт выполненных работ подписан 15.08.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 14.09.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, **Учреждением на момент проверки отчет не выставлен.** **За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30. КоАП РФ.**

На средства, оставшиеся от аукциона, заключенмуниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «ЮСИБ» от 16.10.2017г. №79 на «приобретение линолеума» в размере 52,7186 тыс. руб., сч./ф. от 23.10.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

Перечнем мероприятий народных инициатив МБОУ «Белая СОШ» предусмотрено приобретение и установка окон. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион.

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 173 3840004831 38510100100120124332244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков 45 штук». Начальная цена указана в размере 1 000,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 7 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 7 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000066 (дата публикации 11.07.2017) определено, в соответствии с ч.10 ст.69 Закона № 44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «Велий», первым предложившее наименьшую цену контракта 840,0 тыс. руб. Порядок проведения электронного аукциона не противоречит статьи 68 Закона № 44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 714,00 тыс. руб., за счет средств из местного бюджета в размере 126,00 тыс. руб.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.07.2017г. №37 в размере 840,0 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 100,0 тыс. руб., срок исполнения контракта 15.08.2017г. Дополнительным соглашением от 16.08.2017г. предмет контракта «на приобретение и установку окон» увеличен на 5 окон. Общая сумма контракта составила 924,00 тыс. руб., что не превышает 10% суммы контракта. Акт выполненных работ подписан 23.10.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 03.11.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, **Учреждением на момент проверки отчет не выставлен.** **За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30. КоАП РФ.**

Перечнем мероприятий народных инициатив МБОУ «Мишелевская СОШ» предусмотрено приобретение и установка окон и дверей. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион.

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 173 3840005497 38510100100190000094332244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков 66 окон и 11 дверей». Начальная цена указана в размере 1 800,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 9 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 9 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000055 (дата публикации 11.07.2017) определено, что в соответствии с п.10 ст.69 Закона №44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «Окна+», первым предложившее наименьшую цену контракта 1 359,0 тыс. руб. Порядок проведения электронного аукциона не противоречит статьи 68 Закона № 44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 1 155,150 тыс. руб., за счет средств из местного бюджета в размере 203,850 тыс. руб.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 19.07.2017г. №61 в размере 1 359,0 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 180,0 тыс. руб., срок исполнения контракта 15.08.2017г. Акт выполненных работ подписан 15.08.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 14.09.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, **Учреждением на момент проверки отчет не выставлен.** **За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30. КоАП РФ.**

На средства, оставшиеся от аукциона, заключенмуниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «Окна+» от 19.07.2017г. №61/1 на «поставку и установку оконных блоков 11 штук» в размере 199,415 тыс. руб., акт приема-передачи подписан 15.08.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 25.09.2017г.

По дополнительным мероприятиям заключен контракт от 12.10.2017г. №78 с ИП Максимовым на поставку светодиодных панелей в сумме 50,115 тыс. руб. сч./ф. от 24.10.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

Перечнем мероприятий народных инициатив МБДОУ Детским садом №19 «Брусничка» р.п. Тайтурка предусмотрено приобретение и установка оконных блоков. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 173 3840005031 38510100100190000094332244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков 25 окон ». Начальная цена указана в размере 1 800,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 8 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 7 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000062 (дата публикации 10.07.2017) определено, что в соответствии с п.10 ст.69 Закона № 44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «Байкальская строительная компания», первым предложившее наименьшую цену контракта 411,00 тыс. руб. Порядок проведения электронного аукциона не противоречит статьи 68 Закона №44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 349,350 тыс. руб., за счет средств из местного бюджета в размере 61,650 тыс. руб.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 21.07.2017г. №40 в размере 411,00 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 60,0 тыс. руб., срок исполнения контракта 15.08.2017г. Акт выполненных работ подписан 15.08.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 15.09.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, **Учреждением на момент проверки отчет не выставлен.** **За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30. КоАП РФ.**

На средства, оставшиеся от аукциона, заключенмуниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «Окна+» от 21.07.2017г. №40/1 на «поставку и установку оконных блоков 5 штук» в размере 86,704 тыс. руб., акт приема-передачи подписан 30.08.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 18.09.2017г.

Перечнем мероприятий народных инициатив МБДОУ Детским садом №15 «Родничок» р.п. Мишелевка предусмотрено приобретение и установка оконных блоков. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион. ИКЗ 173 3840006412 385101001 00190000094332244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков». Начальная цена указана в размере 700,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 9 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 8 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000061 (дата публикации 10.07.2017) определено, в соответствии с п.10 ст.69 Закона №44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «ФорестСтрой ВС», первым предложившее наименьшую цену контракта 532,00 тыс. руб. Порядок проведения электронного аукциона не противоречит ст. 68 Закона №44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 452,20 тыс. руб., за счет средств из местного бюджета в размере 79,80 тыс. руб.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 21.07.2017г. №46 в размере 532,000 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 70.0 тыс.руб., срок исполнения контракта 15.08.2017г., товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 16.08.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 27.09.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, **Учреждением на момент проверки отчет не выставлен.** **За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30. КоАП РФ.**

На оставшиеся, от аукциона средства, заключен контракт с единственным поставщиком с ООО «ФорестСтрой ВС» от 21.07.2017г. №46/1 на сумму 144,748 тыс. руб., товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 15.08.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 10.10.2017г.

По дополнительному мероприятию заключен контракт с единственным поставщиком ИП Бегунов от 16.10.2017г. №69 на сумму 39,997 тыс. руб., «на поставку светодиодной панели», товар получен и установлен согласно сч/ф. от 16.10.2017г., оплата произведена платежным поручением от 27.11.2017г.

Перечнем мероприятий народных инициатив МБОУ «СОШ №20» предусмотрено приобретение и установка окон. Заказчиком проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион. ИКЗ 1733840004824 385101001 30134332244 предметом контракта является «поставка и установка оконных блоков 53 штук». Начальная цена указана в размере 1 000,0 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе отмечено, заявки поданы 5 участниками, протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подтверждено 5 участникам.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона №0134300054017000065 (дата публикации 11.07.2017) определено, что в соответствии с п.10 ст.69 Закона № 44-ФЗ, победителем аукциона признано ООО «Окна+», первым предложившее наименьшую цену контракта 895,00 тыс. рублей. Порядок проведения электронного аукциона не противоречит ст. 68 Закона №44-ФЗ.

Финансирование работ по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств из областного бюджета в размере 760,75 тыс. руб., за счет средств из местного бюджета в размере 134, 250 тыс. руб.

По результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 24.07.2017г. №55 в размере 895,0 тыс. руб. Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 100,0 тыс. руб., срок исполнения контракта 15.08.2017г.

Согласно п.2.7. контракта «Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи)». Акт приема-передачи подписан 15.08.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 14.09.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, **Учреждением на момент проверки отчет не выставлен.** **За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30. КоАП РФ.**

На средства, оставшиеся от аукциона, заключенмуниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «Окна+» от 24.07.2017г. №57 на «поставку и установку дверей 8 штук» в размере 105,0 тыс. руб., акт приема-передачи подписан 18.08.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 14.09.2017г.

**Освоение денежных средств на следующие закупки проводились у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста, четыреста тысяч рублей, по одному контракту без ограничений, касающихся общей суммы таких закупок.**

Внесение изменений в планы-графики закупок по закупкам у единственного поставщика Учреждениями внесены в основном своевременно.

Такие учреждения как МБОУ «Большееланская СОШ», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №6» заключили контракты по п.5 ст.93 Закона №44-ФЗ в сумме 200,0 тыс. рублей каждый, без отражения данных сумм в плане-графике. **Внесение изменений в планы-графики внесены с нарушением срока, установленного п.15 ст.21 Закона №44-ФЗ только 31.07.2017г.**

**За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по п.4 ст.7.29.3 КоАП РФ.**

Оценка представленных договоров на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, показала, что заказчиком в **преамбулах договоров не указывается в соответствии, с каким пунктом ст.93 Закона 44-ФЗ осуществлена закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).**

Так же выявлены нарушения **п.1 ст.23 Закона 44-ФЗ** идентификационный код закупки (далее ИКЗ) следует указывать в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Федеральным законом.

В соответствии с п.3 Порядка формирования ИКЗ, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015г. №422, ИКЗ соответствует одной закупке (одному лоту по закупке, в случае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с п.7 ч.2 ст.83 и пунктами 4, 5, 26 и 33 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

При этом согласно п.5 Порядка в случаях закупок товаров, работ, услуг в соответствии с п.7 ч.2 ст.83 и пунктами 4, 5, 26 и 33 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ при формировании идентификационного кода закупки в 30 - 33 разрядах такого идентификационного кода закупки указываются значения «0».

Таким образом, совокупностью вышеуказанных норм установлено, что ИКЗ указывается заказчиком в контракте, в том числе, заключенном в соответствии с п.4,5 ст. 93 Закона 44-ФЗ указывая в разрядах 30 - 33 значения «0». **В нарушение п. 1 ст.23 Закона 44-ФЗ в контрактах** №39 от 04.07.2017г. МБОУ «Большееланская СОШ», № 61/1 от 10.08.2017г., № 60/1 от 08.08.2017г. МБУ ДО «ДЮСШ» **не указан идентификационный код закупки. В контракте от 12.10.2017г. №59** МБОУ «Новожилкинская СОШ» неверно отражен ИКЗ.

МБУДО «Детская юношеская спортивная школа» заключен контракт с единственным поставщиком с ООО «Спорттовары» от 10.08.2017г. №61/1 на поставку спортивного инвентаря в сумме 320,706 тыс. руб. сч/ф. от 24.08.2017г. оплата произведена платежным поручением от 18.09.2017г., а также заключен договор поставки снегохода буран с ИП Мосеевым от 08.08.2017г. №60/1 на сумму 244,0 тыс. руб. сч/ф. от 29.09.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 29.09.2017г.

МБУДО «Районный центр внешкольной работы» заключили контракт с единственным поставщиком ООО «Дельта» от 28.06.2017г. №18 на поставку спортивного инвентаря (татами) в сумме 100,0 тыс. руб. сч/ф. от 28.06.2017г. оплата произведена платежным поручением от 22.08.2017г., а так же заключен договор поставку фанеры с ИП Кот от 01.11.2017г. №36 на сумму 15,12 тыс. руб. сч/ф. от 01.11.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

МБОУ «Большееланская СОШ» с «ООО ПФ СибОкна» заключили контракт от 04.07.2017г. №39 на поставку и установку 11 окон в сумме 200,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта 31.07.2017г., акт приема-передачи подписан 27.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 17.08.2017г.

МБОУ «СОШ №7» с «ООО ПФ СибОкна» заключили контракт от 20.06.2017г. №57 на поставку и установку 12 окон в сумме 200,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта 15.07.2017г., акт приема-передачи подписан 13.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 15.08.2017г.

МБОУ «СОШ №6» заключены 3 контракта с единственным поставщиком. Первый контракт заключен с «ООО ПФ СибОкна» от 27.06.2017г. №55 на поставку и установку 12 окон в сумме 200,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта 15.07.2017г., акт приема-передачи подписан 11.07.2017г. оплачен платежным поручением от 15.08.2017г.

По дополнительным мероприятиям заключены 2 контракта. Контракт от 17.10.2017г. №89 с «ООО ПФ СибОкна» на поставку и установку 1 окна в сумме 19,17792 тыс. руб. Контракт исполнен 31.10.2017г., акт приема-передачи подписан 31.10.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г. и контракт с ИП Фомин от 17.10.2017г. №88 на поставку и установку 1 двери в сумме 22,350 тыс. руб. акт приема-передачи подписан 31.10.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

По дополнительному мероприятию МБОУ «Новожилкинская СОШ» заключены 2 контракта. С ИП Гуменюк на поставку и установку окон от 12.10.2017 г. №60 в сумме 99,3 тыс. руб. акт приема-передачи подписан 01.11.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г. и контракт с ИП Бритова от 12.10.2017г. №59 приобретение линолеума в сумме 130,2427 тыс. руб. акт приема-передачи подписан 30.10.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

МБДОУ Детским садом №17 «Тополек» п. Новожилкино приобретено и установлено 4 окна согласно контракту от 19.10.2017г. №56 с ООО «ПФ СибОкна» на сумму 102,284 тыс. руб. Срок действия контракта по 31.12.2017г. Товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 20.11.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

МБДОУ Детским садом №10 «Семицветик» р.п. Тельма приобретено и установлено 33 окна согласно контракту от 01.07.2017г. №37 с ООО «ПФ СибОкна» на сумму 400,0 тыс. руб. Срок действия контракта по 31.07.2017г. Товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 31.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 16.08.2017г. на сумму 400,0 тыс. руб.

МБДОУ Детским садом №13 «Ласточка» р.п. Белореченский приобретено и установлено 17 окон согласно контракту от 21.06.2017г. №37 с ООО «Волна» на сумму 200,0 тыс. руб. Срок действия контракта по 15.07.2017г. Товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 15.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 14.09.2017г. на сумму 200,0 тыс. руб.

МБДОУ Детским садом №23 «Улыбка» с. Сосновка приобретено и установлено 7 окон и 4 двери согласно контракту от 26.06.2017г. №36/1 с ООО «ПФ СибОкна» на сумму 200,0 тыс. руб. Срок действия контракта по 15.07.2017г. Товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 14.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 17.08.2017г. на сумму 200,0 тыс. руб.

МБДОУ Детским садом №30 «Ромашка» р.п. Белореченский приобретено и установлено 10 окон согласно контракту от 21.06.2017г. №34 с ООО «Волна» на сумму 200,0 тыс. руб. Срок действия контракта по 15.07.2017г. Товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 29.06.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 17.08.2017г. на сумму 200,0 тыс. руб.

МБДОУ Детским садом №11 «Колосок» п. Железнодорожный приобретено и установлено 11 окон и 4 двери согласно контракту от 11.07.2017г. №46 с ООО «Окна+» на сумму 200,0 тыс. руб. Срок действия контракта по 15.07.2017г. Товар получен и установлен согласно акту приема-передачи от 14.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 17.08.2017г. на сумму 200,0 тыс. руб.

МБДОУ Детским садом №3 «Солнышко» с.Мальта с заключен контракт на поставку и установку 10 окон, контракт от 21.06.2017г. №36 с ООО «ПФ СибОкна» на сумму 200,0 тыс. руб. акт приема-передачи подписан 14.07.2017г. Оплата произведена платежным поручением от 15.08.2017г. и по дополнительному мероприятию контракт с ИП САЗОНОВА от 12.10.2017г. №54 приобретение линолеума в сумме 171,893 тыс. руб. сч.ф от 30.10.2017г. оплата произведена платежным поручением от 24.11.2017г.

По отрасли культуры перечнем мероприятий народных инициатив предусмотрено два мероприятия приобретение проектора и приобретение автобуса. МБУК «Районный дом культуры» заключил контракт с единственным поставщиком ИП Пашнин от 24.10.2017г. №91 на сумму 52,500 тыс. руб. «на приобретение проектора», сч/ф. от 07.11.2017г. оплата произведена платежным поручением от 05.12.2017г.

Заказчиком МБУК «Районный дом культуры» проведена конкурентная процедура определения поставщика, аукцион ИКЗ 1733840005948 385101001 00200064519244 предметом контракта является «поставка автобуса Mercedes-Benz 223201». Начальная цена указана в размере 1 946,1 тыс. руб.

В протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0134300054017000053 (дата публикации 21.06.2017) определено, в соответствии с п.1 ст.71 Закона №44-ФЗ, контракт заключается с единственным участником ЗАО «Байкалит-СКЦ» в сумме 1 946,10 тыс. рублей.

**В контракте неверно отражен источник финансирования, указано вся сумма за счет средств местного бюджета.** Финансирование по контракту производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств областного бюджета в размере 1 654,185 тыс. руб. по государственной программе, за счет средств местного бюджета в размере 291,915 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие культуры» на 2017-2019 годы.

По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.07.2017г. №55 Обеспечение исполнения контракта в форме, установленной п.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ предоставляется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 97,3 тыс. руб. сч/ф. от 10.07.2017г.Оплата произведена платежным поручением от 27.07.2017г.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно информации размещенной на официальном сайте, в нарушение п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ **отчет выставлен не своевременно 10.10.2018г. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность согласно п.1 ст. 7.30 КоАП РФ**

В ходе проведения контрольного мероприятия проведены выборочные осмотры объектов, приобретенных и установленных в рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив в 2017 году; результаты осмотра подтверждены фото (в электронном виде).

Объекты движимого имущества отражены в реестре муниципальной собственности муниципального района УРМО и переданы на праве оперативного управления: автобус, проектор в МБУК «Районный дом культуры», снегоход передан МБУ ДО «ДЮСШ». Данные объекты отражены в бухгалтерском учете на 101 счете «Основные средства». Мероприятия по приобретению и установке окон, дверей после документального подтверждения хозяйственных операций, своевременно и правильно отражены в бухгалтерском учете. При сопоставлении фактического наличия спортивного инвентаря в МБУ ДО «ДЮСШ» с данными бухгалтерского учета, расхождений не установлено. Выборочная проверка в регистрах бухгалтерского учета показала, что объекты отражены, верно. По результатам осмотра в соответствии с требованиями Инструкции №157н, на объекты контрольного мероприятия присвоены инвентарные номера.

**Выводы:**

1. В нарушение подпункта 2.1.1. пункта 2.1 радела 2 Соглашения от 19.06.2017г. №05-62-46/17 о предоставлении и расходовании субсидии в администрации муниципального района **отсутствует Порядок организации работы по исполнению расходных обязательств муниципального района.** Отсутствует положение, определяющее отраслевые органы администрации, ответственные за реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив.

В Контрольно-ревизионную комиссию **не предоставлен принятый муниципальный правой акт муниципального района, предусматривающий расходные обязательства** по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив**.**

2. В Отчете об использовании субсидии **не в полной мере отражены сведения о включении приобретенных основных средств в реестр муниципального имущества** (снегоход – постановление АМР УРМО от 03.11.2017г. №1290 «О включении в состав собственности Усольского районного муниципального образования имущества», дополнительное соглашение от 23.11.2017г. №7 к договору от 26.10.2007г. №171 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»).

3. В нарушение пункта 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», **Учреждением на момент проверки не выставлен отчет** орезультатах отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Тельминская СОШ», МБОУ «СОШ №20», МБОУ «Мишелевская СОШ», МБДОУ «Детский сад №15», МБДОУ «Детский сад №19»)**. За не размещение, должностным лицом, отчета предусмотрена административная ответственность по п.3 ст.7.30 КоАП РФ.**

4. В нарушение пункта 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», **Учреждением на момент проверки отчет выставлен с нарушением срока (**МБУК «Районный дом культуры»). **За данное нарушение предусмотрена административная ответственность согласно п.1 ст.7.30 КоАП РФ.**

5. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учреждения МБОУ «Большееланская СОШ», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №6» заключили контракты по пункту 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» в сумме 200,00 тыс. руб. каждый, без отражения данных сумм в плане-графике. **Изменения в планы-графики внесены с нарушением срока, установленного пунктом 15 статьей 21** Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»**. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по п.4 ст.7.29.3 КоАП РФ.**

6. **В нарушение пункта 1 статьи 23** Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» **в муниципальных контрактах** от 04.07.2017г. №39 МБОУ «Большееланская СОШ», от 10.08.2017г. № 61/1, от 08.08.2017г. № 60/1 МБУ ДО «ДЮСШ» **не указан идентификационный код закупки. В контракте от 12.10.2017г. №59** МБОУ «Новожилкинская СОШ» **неверно отражен идентификационный код закупки**.

7. Анализ контрактов показал, что **в** п**реамбулах заключенных контрактов не указано в соответствии, с каким пунктом статьи 93** Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» **осуществлена закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).**

Председатель И.В. Ковальчук